Приложение 1

к постановлению администрации

от 22.06.2016 № 287

Перечень мероприятий

по изменению типа существующего  муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного

образования  «Детско-юношеская спортивная школа»  города Армянска Республики Крым

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и предоставление на утверждение в администрацию города Армянска проекта устава в новой редакции | в течение 10 дней с момента издания настоящего постановления | Руководитель образовательного учреждения, Отдел образования |
| 2. | Предоставление документов в инспекцию Федеральной налоговой службы для государственной регистрации изменений | В соответствии с действующим законодательством | Руководитель образовательного учреждения |
| 3. | Письменное уведомление администрации города Армянска о регистрации изменений в ФНС | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС | Отдел образования |
| 4. | Внесение изменений в локальные нормативные акты, бланк учреждения | В течение 10 дней с момента регистрации изменений в ФНС | Руководитель образовательного учреждения |
| 5. | Размещение информации об изменении типа учреждения на официальном сайте образовательного учреждения | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС | Руководитель образовательного учреждения |
| 6. | Внесение изменений в трудовой договор с руководителем учреждения | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС | Отдел образования |
| 7. | Закрепление за учреждением имущества на праве оперативного управления, в т.ч. особо ценного движимого и иного движимого имущества | В срок до 01.08.2016 | Руководитель образовательного учреждения, Отдел имущественных и земельных отношений, Отдел образования |
| 8. | Замена печатей, штампов | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС | Руководитель образовательного учреждения |
| 9. | Формирование и утверждение ведомственных перечня муниципальных услуг | В срок до 01.08.2016 | Отдел образования |
| 10. | Формирование и утверждение муниципального задания в отношении бюджетного учреждения | В срок до 01.08.2016 | Отдел образования |
| 11. | Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения | В срок до 01.08.2016 | Отдел образования, Руководитель образовательного учреждения, «Центр финансово-хозяйственного и методического сопровождения деятельности образовательных учреждений» города Армянска (Далее – «ЦФХМСДОУ») |
| 12. | Формирование заключительной отчетности казенных учреждений | В срок до 01.08.2016 | «ЦФХМСДОУ», Отдел образования, Руководитель образовательного учреждения |
| 13. | Составление вступительного баланса бюджетного учреждения | В срок до 01.08.2016 | «ЦФХМСДОУ», Отдел образования |
| 14. | Письменное уведомление контрагентов (кредиторов, дебиторов, иных партнеров) об изменении типа учреждения | В течение 10 дней с момента регистрации в ФНС | Руководитель образовательного учреждения |
| 15. | Заключение с Управлением Федерального казначейства по Республике Крым Соглашения об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций бюджетного учреждения | В течение 15 дней со дня издания постановления администрации города Армянска об изменении типа учреждения | Финансовое управление |
| 16. | Предоставление в Финансовое управление документов для внесения участников и не участников бюджетного процесса согласно приказу Финансового управления от 10.12.2014 №4 | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС и внесения изменений в другие нормативные правовые акты | Отдел образования |
| 16. | Осуществление финансово-бюджетных мероприятий в связи с изменением типа существующего муниципального учреждения | В срок до 01.08.2016 | Руководитель образовательного учреждения, «ЦФХМСДОУ», Отдел образования |

Заместитель главы администрации 										Э.А.Мироненко

Начальник  Отдела образования										В.Э.Ужитчак