|  | Приложение 1 к постановлению администрации города Армянска от 01.07.2016 № 332 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к новому 2016/2017 учебному году

| № п/п | # Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести предварительное комплектование образовательных учреждений педагогическими кадрами | Май-июнь | Ужитчак В.Э., руководители образовательные учреждения (ОУ) |
|  | Осуществить проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году | 15.08.-17.08.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, члены комиссии |
|  | Обеспечить образовательные учреждения учебниками и учебно-методическими пособиями по образовательным учреждениям. Своевременно и оперативно распределить учебники по образовательным учреждениям из библиотечного фонда | июль-август | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Проанализировать сеть образовательных учреждений города. Принять меры по ее оптимизации с учетом потребности населения. | до 15.07.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Представить в управление мониторинга, экономического анализа и прогнозирования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым предварительные титульные списки учебных заведений города | до 23.08.2016 и 30.08.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Организовать отдых, занятость и оздоровление детей в летний период. Проанализировать результативность данной работы | до 01.09.2016 до 20.09.2016 | Ужитчак В.Э., Мельник С.Н., руководители ОУ |
|  | Проанализировать дальнейшее обучение, трудоустройство уч-ся 9-х, 11-х классов, детей-сирот и детей, требующих дополнительной социальной помощи. Принять меры по решению данного вопроса. | до 16.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Провести месячник по всеобучу. Обеспечить организацию учета детей и подростков школьного возраста, уделив особое внимание гарантированному государством праву детей и подростков на получение бесплатного среднего общего образования в любой его форме | 01.09-01.10.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Организовать подвоз учащихся, дошкольников и педагогических работников в с.Перекоп, с.Волошино, с.Суворово. | до 01.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Утвердить учебные рабочие планы образовательных учреждений. Проанализировать состояние методического обеспечения учебно-воспитательного процесса (программы, учебники, учебно-методические пособия) | до 20.08.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Укомплектовать педагогическими кадрами образовательные учреждения. Обеспечить контроль над прибытием выпускников вузов к месту работы | до 01.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Обеспечить своевременное: - заключение договоров и приобретение школьной документации, дезсредств, средств пожаротушения, мела и др.; - заключение договоров на проведение услуг (перезарядка огнетушителей, проведение поверки весового оборудования, проведение мероприятий по дератизации, проведение поверки технологического оборудования, проведение ремонтных работ в учебных заведениях, на установку автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей, а также их техническое обслуживание, установку системы тревожной сигнализации, установку видеонаблюдения, установку оборудования, обеспечивающего доступность здания и сооружения для лиц с ограниченными возможностями здоровья). | до 01.09.2016 | Руководители ОУ (в соответствии с финансовым обеспечением) |
|  | Организовать горячее питание обучающихся | до 05.09.2016 | Руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Капитальный ремонт, установка оборудования для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов «Школа-лицей №2» города Армянска, «Школа-гимназия №3» города Армянска |  | Денисюк Л.В., руководители ОУ ( «Школа-лицей №2» города Армянска, «Школа-гимназия №3» города Армянска) в пределах своих полномочий |
|  | Провести необходимые текущие ремонты зданий: - остекление; - отопительной системы в соответствии с планом по подготовке учебных заведений к работе в осенне-зимний период; -ремонт системы канализация и водоснабжения; - ремонт системы электроснабжения. | до 15.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Капитальный ремонт актового зала «Школа-лицей №2» города Армянска (разработка ПСД) | до 01.10.2016 | Денисюк Л.В., руководитель ОУ («Школа-лицей №2» города Армянска) в пределах своих полномочий |
|  | Капитальный ремонт санузлов, системы водоснабжения в здании «Школа-гимназия №3» города Армянска | до 01.12.2016 | Денисюк Л.В., руководитель ОУ («Школа-гимназия №3» города Армянска) в пределах своих полномочий |
|  | Капитальный ремонт системы отопления в здании «Школа-гимназия №3» города Армянска | до 01.12.2016 | Денисюк Л.В., руководитель ОУ («Школа-гимназия №3» города Армянска) в пределах своих полномочий |
|  | Капитальный ремонт кровли «Средняя общеобразовательная школа №1» города Армянска, «Средняя общеобразовательная школа №4» города Армянска | до 01.10.2016 | Денисюк Л.В., руководители ОУ ( «Средняя общеобразовательная школа №1» города Армянска, «Средняя общеобразовательная школа №4» города Армянска) в пределах своих полномочий |
|  | Провести замеры защитного сопротивления технологического оборудования, школьных станков, электросети. | до 01.11.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Провести дератизацию, дезинсекцию. | дератизация –октябрь дезинсекция –июль, август | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Оборудовать и обновить площадки по Правилам дорожного движения в образовательных учреждениях | до 01.09.2016 | Руководители ОУ. |
|  | Принять меры по установке знаков безопасности ПДД возле образовательных учреждений | до 01.09.2016 | Кокорина Е.В., Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Привести в пожаробезопасное состояние образовательные учреждения в соответствии с требованиями | до 20.08.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Установка видеонаблюдения в «Школа-гимназия№3» города Армянска, «Средняя общеобразовательная школа №4» города Армянска, «Перекопская средняя общеобразовательная школа №7» города Армянска | до 01.10.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ (Школа-гимназия№3» города Армянска, «Средняя общеобразовательная школа-№4» города Армнска, «Перекопская средняя общеобразовательная школа №7» города Армянска) |
|  | Прохождение медицинского осмотра персоналом | согласно графику | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Пройти обучение ответственных за тепловое хозяйство | до 01.10.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Осуществлять контроль за ходом выплаты заработной платы и отпускных работников образования. | постоянно | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Подготовить и издать организационные приказы по началу учебного года, обеспечить своевременную отчетность по организованному началу учебного года | до 01.09.2016 до 10.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Подготовить методические рекомендации по проведению первого урока | до 19.08.2016 | Ужитчак В.Э., методический кабинет «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Провести семинар для руководителей ГМО по теме «Основные требования и особенности преподавания основ наук в 2016/2017 учебном году» | до 30.08.2016 | Ужитчак В.Э. , методический кабинет «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Провести августовскую конференцию педагогических работников образовательных учреждений, заседания городских МО | 29-30.08.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Принять меры к обеспечению образовательных учреждений подписными изданиями | до 01.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Утвердить режим работы образовательных учреждений, расписания занятий | до 01.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Обеспечить торжественное проведение праздника «День знаний» | 01.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Провести тарификацию педагогических кадров на 2016-2017 учебный год. | до 01.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Подготовить и сдать статистические отчеты по началу учебного года. Предоставить в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым титульные списки образовательных учреждений | до 10.09.2016 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Установка системы обеспечения пожарной безопасности в «Школа-гимназия№3» города Армянска | до 15.12.2016 | Ужитчак В.Э. руководитель ОУ (Школа-гимназия№3» города Армянска) |

Заместитель главы администрации								Э.А. Мироненко

Начальник Отдела образования									В.Э. Ужитчак