|  | Приложение 1 к постановлению администрации города Армянска от 19.06.2017 № 430 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к новому 2017/2018 учебному году

| № п/п | # Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести предварительное комплектование образовательных учреждений педагогическими кадрами. Обеспечить контроль за утверждением штатных расписаний образовательных учреждений в соответствие с «Дорожной картой» , утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 №425 «Об утверждении Плана мероприятий на повышение эффективности образования и науки» . | Май-июнь | Ужитчак В.Э., руководители образовательные учреждения (ОУ) |
|  | Осуществить проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году | 14.08.-18.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, члены комиссии |
|  | Обеспечить образовательные учреждения учебниками и учебно-методическими пособиями по образовательным учреждениям. | июнь-август | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Проанализировать сеть образовательных учреждений города. Принять меры по ее оптимизации с учетом потребности населения и «дорожной карты», утвержденной постановлением Совета министров РК от 29.10.2014 № 425 в редакции постановления СМ РК от 05.04.216 № 136. Обеспечить контроль за комплектованием первых, десятых классов муниципальных общеобразовательных классов. | до 15.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Представить в управление мониторинга, экономического анализа и прогнозирования предварительные титульные списки образовательных учреждений муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | до 23.08.2017 и 30.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Организовать отдых, занятость и оздоровление детей в летний период. Проанализировать результативность данной работы | до 01.09.2017 до 20.09.2017 | Ужитчак В.Э., Мельник С.Н., руководители ОУ |
|  | Проанализировать дальнейшее обучение, трудоустройство уч-ся 9-х, 11-х классов, детей-сирот и детей, требующих дополнительной социальной помощи. Принять меры по решению данного вопроса. | до 16.09.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Провести месячник по всеобучу. Обеспечить организацию учета детей и подростков школьного возраста, уделив особое внимание гарантированному государством праву детей и подростков на получение бесплатного среднего общего образования в любой его форме | 01.09-01.10.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Организовать подвоз учащихся к месту обучения и обратно ( с.Волошино, с.Суворово). | до 01.09.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Утвердить учебные рабочие планы образовательных учреждений. Проанализировать состояние методического обеспечения учебно-воспитательного процесса (программы, учебники, учебно-методические пособия) | до 20.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Укомплектовать педагогическими кадрами образовательные учреждения. | до 01.09.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Обеспечить : - приобретение школьной документации, дезсредств, средств пожаротушения, мела и др.; - закупку услуг (перезарядка огнетушителей, проведение поверки весового оборудования, проведение поверки технологического оборудования и т.д.), - проведение текущих ремонтных работ в учебных заведениях, - проведение текущего ремонта медицинских кабинетов; - установку автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей, а также их техническое обслуживание, установку системы тревожной сигнализации; - установку видеонаблюдения. | до 01.09.2017 до 01.09.2017 до 01.09.2017 до 01.07.2017 до 01.10.2017 до 01.11.2017 | Ужитчак В.Э., уководители ОУ (в соответствии с финансовым обеспечением) |
|  | Организовать горячее питание обучающихся | до 05.09.2017 | Руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Организовать контроль за проведением капитальных ремонтов в образовательных учреждениях: приобретение оборудования для инклюзивного образования и выполнение капитального ремонта, обе- спечивающего доступность здания и сооружения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (МБДОУ№ №5 «Аленушка»; - капитального ремонта системы канализации и водоснабжения в МБОУ СОШ№4; - капитального ремонта пищеблока МБОУ «Школа-лицей №2»; |  | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, Денисюк Л.В. |
|  | Провести необходимые текущие ремонты зданий: - остекление; - отопительной системы в соответствии с планом по подготовке учебных заведений к работе в осенне-зимний период; -ремонт системы канализация и водоснабжения; - ремонт системы электроснабжения. | до 15.09.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Провести замеры защитного сопротивления технологического оборудования, школьных станков, электросети. |  | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Провести дератизацию, дезинсекцию. |  | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Оборудовать и обновить площадки по Правилам дорожного движения в образовательных учреждениях | до 01.09.2017 | Руководители ОУ. |
|  | Принять меры по установке знаков безопасности ПДД возле образовательных учреждений | до 01.09.2017 | Кокорина Е.В., Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Привести в пожаробезопасное состояние образовательные учреждения в соответствии с требованиями | до 14.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Прохождение медицинского осмотра персоналом | До 01.09.2017 (школы,) до 01.11.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Пройти обучение ответственных за тепловое хозяйство | До 01.10.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Осуществлять контроль за ходом выплаты заработной платы и отпускных работников образования. | постоянно | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Подготовить и издать организационные приказы по началу учебного года, обеспечить своевременную отчетность по организованному началу учебного года | до 01.09.2017 до 10.09.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Подготовить методические рекомендации по проведению первого урока | до 19.08.2017 | Ужитчак В.Э., методический кабинет «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Провести семинар для руководителей ГМО по теме «Основные требования и особенности преподавания основ наук в 2017/2018 учебном году» | до 30.08.2017 | Ужитчак В.Э. , методический кабинет «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Провести августовскую конференцию педагогических работников образовательных учреждений, заседания городских МО | 28-30.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Утвердить режим работы образовательных учреждений, расписания занятий | до 01.09.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Обеспечить торжественное проведение праздника «День знаний» | 01.09.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Провести тарификацию педагогических кадров на 2017/2018 учебный год. | до 31.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Организовать контроль за освоением средств муниципального и республиканского бюджетов. | постоянно | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» |
|  | Организовать медицинское обслуживание обучающихся: - обеспечить заключение Роспотребнадзора на соответствие медицинских кабинетов гигиеническим правилам и требованием; - заключить договора на передачу медицинских кабинетов в безвозмездное пользование с ЦГБ. | До 01.08.2017 Август 2017 | Руководители ОУ |
|  | Провести мероприятия по антитеррористической направленности: - актуализировать данные в паспортах антитеррористической защищенности; - провести проверку работы тревожной кнопки | До 14.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» |
|  | Организовать мониторинг проведения готовности образовательных учреждений к новому учебному году и в сроки, указанные МОНМ РК и итоговый доклад на совещание при главе администрации города Армянска. |  | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» |
|  | Акты готовности образовательных учреждений предоставить в МОНМ РК | До 31.08.2017 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» |

Заместитель главы администрации								Э.А. Мироненко

Начальник Отдела образования									В.Э. Ужитчак