Приложение 1

к постановлению администрации

от 06.12.2017  № 890

Перечень мероприятий

по созданию  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №2 «Солнышко» города Армянска Республики Крым

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и предоставление на утверждение проекта устава | в течение 5 дней с момента издания настоящего постановления | Руководитель дошкольного образовательного учреждения, Отдел образования |
| 2. | Предоставление документов в Федеральную налоговую службу для государственной регистрации | В соответствии с действующим законодательством | Руководитель дошкольного образовательного учреждения |
| 3. | Письменное уведомление о регистрации в ФНС | В течение 3 дней с момента регистрации в ФНС | Руководитель дошкольного образовательного учреждения, Отдел образования |
| 4. | Изготовление печатей, штампов | В течение 3 дней с момента регистрации в ФНС | Руководитель дошкольного образовательного учреждения |
| 5. | Внесение данных о создании юридического лица в реестры образовательных учреждений | В течение 3 дней с момента регистрации в ФНС | Руководитель дошкольного образовательного учреждения, Отдел образования |
| 6. | Предоставление в Финансовое управление Перечня участников бюджетного процесса, находящихся в ведении главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым согласно приложению №2 к приказу Финансового управления от 10.12.2014 №4. Одновременно с Перечнем УБП представляются копии учредительных документов, копии документов о государственной регистрации юридического лица. | В течение 3 дней с момента регистрации в ФНС и внесения изменений в другие нормативные правовые акты | Отдел образования |
| 7. | Внесение данных в Сводный реестр участников и неучастников бюджетного процесса | В течение | Финансовое управление |
| 8. | Предоставление документов в Управление Федерального казначейства по Республике Крым для открытия лицевых счетов бюджетного учреждения в соответствии с Приказом Федерального Казначейства Российской Федерации от 17.10.2016 №21н | В течение 3 дней с момента получения Кода по Сводному реестру участников и неучастников бюджетного процесса | Отдел образования |
| 9. | Закрепление за учреждением имущества на праве оперативного управления, в т.ч. особо ценного движимого и иного движимого имущества |  | Руководитель дошкольного образовательного учреждения, сектор муниципального имущества и жилищных вопросов, Отдел образования |
| 10. | Заключение с Управлением Федерального казначейства по Республике Крым Соглашения об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций бюджетного учреждения | В течение 15 дней со дня издания постановления администрации создании учреждения | Финансовое управление |
| 11 | Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения | В срок до 01.01.2018 | Отдел образования, Руководитель Дошкольного образовательного учреждения, «Центр финансово-хозяйственного и методического сопровождения деятельности образовательных учреждений» города Армянска (Далее – «ЦФХМСДОУ») |
| 12. | Составление вступительного баланса бюджетного учреждения | В срок до 01.01.2018 | «ЦФХМСДОУ», Отдел образования |
| 13. | Согласование штатного расписания учреждения с МОНМ РК, с Минфином РК | В срок до 20.12.2017 | Отдел образования, Руководитель Дошкольного образовательного учреждения, «ЦФХМСДОУ» |
| 14. | Подготовка муниципального задания на 2018 год и очередной плановый период. | В срок до 01.01.2018 | Отдел образования, Руководитель Дошкольного образовательного учреждения, «ЦФХМСДОУ» |
| 15. | Регистрация в кадастровой службе данных относительно земельного участка, зданий и сооружений | Январь 2018 | Отдел коммунальной собственности, Руководитель дошкольного образовательного учреждения |
| 16. | Подготовка документов для подачи: в Роспотребнадзор для получения заключения о соответствии зданий и сооружений санитарно-гигиеническим требованиям; в кадастровую службу для получения свидетельств на право оперативного управления»; в управление по надзору и контролю в сфере образования для получения лицензии на образовательную деятельность. | С 08.01.2018 |  |
| 17. | Получение ключей для регистрации учреждения на сайте закупок, на сайте bus.gov.ru. | Декабрь 2017 – январь 2018 | Руководитель Дошкольного образовательного учреждения, «ЦФХМСДОУ» города |
| 18. | Подготовка плана закупок, плана-графика, заключение договоров на поучение услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжения, вывоз ТБО и др. | Январь 2018 | Руководитель дошкольного образовательного учреждения |
| 19. | Заключение трудовых договоров с работниками учреждения | Январь- февраль 2018 | Руководитель дошкольного образовательного учреждения |
| 20. | Комплектование дошкольного образовательного учреждения | После получения лицензии на образовательную деятельность | Отдел образования, Руководитель дошкольного образовательного учреждения |

Заместитель главы администрации 										Э.А.Мироненко

Начальник  Отдела образования										В.Э.Ужитчак