Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие образования

в муниципальном образовании городской округ Армянск

Республики Крым на 2016-2018 годы» (в редакции постановления Администрации города Армянска от 19.05. 2017 года № 354)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развития образования в муниципальном образовании

городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Подпрограммы муниципальной программы «Развития образования в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация образовательных программ дошкольного образования детей | Отдел образования администрации города Армянска, учреждения дошкольного образования города Армянска |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | 1. Соответствие качества предоставляемых образовательных услуг современным требованиям; 2. Соответствие качества учебно-воспитательной работы требованиям ФГОС. | - Нарушение требований СанПиН. - Дети испытывают большие трудности при переходе на новый уровень образования, а именно не оснащены необходимыми и достаточными знаниями, не имеют определенный уровень психологической подготовки |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Проведение капитальных ремонтов, реконструкции и строительства муниципальных дошкольных учреждений | Администрация города Армянска (отдел капитального строительства), Отдел образования администрации города Армянска, учреждения дошкольного образования города Армянска |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | 1. Открытие дополнительных групп и увеличения предельной наполняемости групп в соответствии с требованиями СанПиН; 2. Строительство детского сада, реконструкция детских садов обеспечить увеличение количества мест в дошкольные учреждения (300 дополнительных мест). 3. Достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; 4. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения. | 1. Социальная напряженность из-за дефицита мест в детские сады. |
| 2. Подпрограмма «Развитие школьного образования в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Реализация образовательных программ общего образования детей |  | Отдел образования администрации города Армянска, учреждения общего образования города Армянска | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | 1. Соответствие качества предоставляемых образовательных услуг современным требованиям; 2. Соответствие качества знаний обучающихся требованиям ФГОС. | 1.Нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов общего образования. 2. Увеличение количества выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Проведение капитальных ремонтов, реконструкции и строительства муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Администрация города Армянска (отдел капитального строительства), Отдел образования администрации города Армянска, учреждения общего образования города Армянска | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | 1.Сохранение и улучшение материальных и организационных условий для обучения детей. | 1. Несоответствие материальной инфраструктуры образования современным требованиям. 2. Рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности образования и дифференциацией качества образования для различных групп населения. |
| 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования | Отдел образования администрации города Армянска, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» города Армянска Республики Крым. |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым | Несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и имеющихся ресурсов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
| 4. Подпрограмма «Развитие методической и профориентационной работы, создание условий для развития системы образования в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего функции централизованного финансового, материально-технического и информационно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений | Отдел образования администрации города Армянска, муниципальное казенное учреждение «Центр финансово-хозяйственного и методического сопровождения деятельности образовательных учреждений» города Армянска Республики Крым |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | 1. Повышение уровня квалификации педагогических кадров; 2. Повышение престижа педагогической профессии; 3. Формирование стабильного кадрового состава педагогических работников; 4. Увеличение количества молодых талантливых специалистов в образовательных организациях; - Стабильная работа образовательных учреждений; - Своевременная сдача финансовой, налоговой отчетности, своевременная выплата заработной платы. | 1. Отсутствие высококвалифицированных педагогических работников, обладающих высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования; 2. Снижение престижа педагогической профессии из-за недостаточной социальной защищенности и низкого уровня заработной платы; 3. Отток специалистов в другие отрасли; 4. Уменьшению доли молодых педагогов в образовательных учреждениях; 5. Нарушения требования законодательства, и как следствие, административная, уголовная ответственность должностных лиц. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Прочие мероприятия в рамках программы развития системы образования | Отдел образования администрации города Армянска, муниципальные образовательные учреждения |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | - Компенсация расходов на оплату жилых помещений, педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности; - Обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности; - Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | - Снижение престижа педагогической профессии в сельской местности из-за недостаточной социальной защищенности и низкого уровня заработной платы; - Нарушения требования законодательства, и как следствие, административная, уголовная ответственность должностных лиц; - Возникновение террористической и пожарной угрозы; - Нарушение прав детей-инвалидов в получении качественного образования. |
| 5. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Армянска Республики Крым на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления учащихся в лагерях дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных учреждений города Армянска Республики Крым | Отдел образования администрации города Армянска, учреждения общего образования города Армянска |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях отдыха и оздоровления, формирование основы здорового образа жизни | 1. Отсутствие системы в организации отдыха и оздоровления детей и подростков; 2. Отсутствие гарантий ребенку в получении полноценного и безопасного отдыха и оздоровления; 3. Предпосылки для безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Приобретение путевок для детей льготной категории. | Администрация города Армянска |  | 01.01. 2016 | 31.12. 2018 | Социальная зашита детей льготных категорий. | Нарушение права детей на отдых и оздоровление |

Заместитель главы администрации 										Э.А. Мироненко

Начальник отдела образования

администрации города Армянска 										В.Э. Ужитчак