- Приложение 2

- к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым на 2018-2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым

- на 2018 – 2020 г.г.»

| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования | Отдел образования администрации города Армянска, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Армянска Республики Крым | 2018 | 2020 | - Повышение качества предоставляемых услуг, увеличение числа занимающихся учащихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Армянска Республики Крым; - Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Армянска Республики Крым; - Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Армянска Республики Крым. | - Уменьшение качества предоставляемых услуг, уменьшение числа занимающихся учащихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Армянска Республики Крым; - Несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и имеющихся ресурсов Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Армянска Республики Крым; - Возникновение террористической и пожарной угрозы. |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы | Отдел образования администрации города Армянска, сектор по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта администрации города Армянска, муниципальные бюджетный общеобразовательные учреждения, относящиеся к ведению Отдела образования администрации города Армянска ( далее - ОУ) | 2018 | 2020 | - Увеличение количество проведенных спортивно-массовых мероприятий; - привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; - Достижение высоких спортивных результатов спортсменов муниципального образования, увеличение спортсменов разрядников. | - Недостаточная физическая культура среди различных слоев населения, уменьшение занимающихся физической культуры и спортом; - Недостаточный уровень спортивной подготовки сборных команд города и отдельных спортсменов, уменьшение спортсменов разрядников. |
| 3 | Основное мероприятие 3. Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и приобретение спортивных сооружений в муниципальную собственность | Отдел образования администрации города Армянска, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Армянска Республики Крым, Отдел капитального строительства администрации города Армянска | 2018 | 2020 | Улучшение качества спортивных объектов и их приведение к современным спортивным стандартам. | Низкое качество спортивных объектов влечет снижения количества людей занимающихся физической культурой и спортом. |

Заместитель главы администрации

города Армянска									Э.А. Мироненко

Начальник Отдела образования

администрации города Армянска 							В.Э. Ужитчак

Заведующий сектором ДСМФиС

- администрации города Армянска							С.Н. Мельник