Приложение 1

к постановлению администрации

от  21.11.2017№ 852

Перечень

мероприятий по изменению типа муниципального казенного учреждения

«Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и предоставление на утверждение в администрацию города Армянска проекта устава в новой редакции | в течение 20 дней с момента издания настоящего постановления | Руководитель учреждения, Отдел культуры и межнациональных отношений администрации города Армянска (далее – ОКиМО) |
|  | Формирование ведомственного перечня муниципальных услуг | В срок до 10.12.2017 | ОКиМО |
|  | Формирование проекта муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы бюджетного учреждения | До 01.01.2018 | ОКиМО |
|  | Разработка и утверждение приказа ОКиМО « Об утверждении Порядка состояния и утверждения плана Финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел культуры и межнациональных отношений администрации горда Армянска Республики Крым» | В срок до 01.12.2017 | ОКиМО |
|  | Формирование проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения | В срок до 01.01.2018 | ОКиМО, руководитель ,«ЦБОУК» |
|  | Предоставление документов в инспекцию Федеральной налоговой службы для государственной регистрации изменений | В соответствии с действующим законодательством | Руководитель учреждения |
|  | Письменное уведомление администрации города Армянска о регистрации изменений в ФНС | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС | ОКиМО |
|  | Внесение изменений в локальные нормативные акты, бланк учреждения | В течение 10 дней с момента регистрации изменений в ФНС | Руководитель учреждения |
|  | Размещение информации об изменении типа учреждения на официальном сайте образовательного учреждения | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС | Руководитель учреждения |
|  | Внесение изменений в трудовой договор с руководителем учреждения | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС | ОКиМО |
|  | Закрепление за учреждением имущества на праве оперативного управления, в т.ч. особо ценного движимого и иного движимого имущества | В срок до 01.01.2018 | Руководитель учреждения, Отдел имущественных и земельных отношений, ОКиМО |
|  | Замена печатей, штампов | В срок до 01.01.2018 | Руководитель учреждения |
|  | Формирование заключительной отчетности казенного учреждения | В срок до 01.01.2018 | «ЦБОУК», ОКиМО |
|  | Составление вступительного баланса бюджетного учреждения | В срок до 01.01.2018 | «ЦБОУК», ОКиМО |
|  | Письменное уведомление контрагентов (кредиторов, дебиторов, иных партнеров) об изменении типа учреждения | В течение 10 дней с момента регистрации в ФНС | Руководитель учреждения |
|  | Предоставление в Финансовое управление документов для внесения участников и не участников бюджетного процесса, согласно приказа Финансового управления от 10.12.2014 №4(с изменениями) и от 23.09.2015 №54 | В течение 3 дней с момента регистрации изменений в ФНС и внесения изменений в другие нормативные правовые акты | ОКиМО |
|  | Осуществление финансово-бюджетных мероприятий в связи с изменением типа существующего муниципального учреждения | В срок до 01.01.2018 | Руководитель учреждения, «ЦБОУК», ОКиМО |

Заместитель главы администрации 										                     Э.А.Мироненко

Начальник  отдела культуры и межнациональных отношений							         Л.Д.Фазилова

администрации города Армянска