|  | # Приложение 3 к постановлению администрации города Армянска |
| --- | --- |

План подготовки и проведения

праздничных мероприятий, посвященных Дню города Армянска

| № п/п | #### Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организовать и обеспечить |  |  |  |
| - 1 | Общегородскую акцию по благоустройству и санитарной очистке города | до 13.09.2018 | Кокорина Е.В. |
| - 3 | Праздничное оформление города | до 14.09.2018 | Кокорина Е.В. Догадаев А.П. |
| - 4 | Праздничное освещение города, проверить освещение на площади ЦКиД | до 13.09.2018 | Кокорина Е.В. |
|  | Подключение электроэнергии: |  |  |
|  | - площадь ЦКиД (основная сцена) | 14-15.09 2018 | Гудзь В.А., Догадаев А.П. |
|  | - бульвар 126-й Горловской дивизии | 15.09.2018 с 830 | Кокорина Е.В. Догадаев А.П. Глабец А.А. |
|  | - ул. И. Сопина (торговые точки) | 15.09.2018 с 1400 |  |
|  | - бульвар И.Гаспринского | 15.09.2018 с 1200 |  |
|  | - площадь ЦКиД (ступеньки) | 15.09.2018 с 1000 до 1830 | Фазилова Л.Д. |
|  | Озвучивание мероприятий: |  |  |
|  | - зал ЦКиД, фойе 2 этажа (аппаратура ЦКиД) | 14.09.2018 С 1730 | Фазилова Л.Д. |
|  | - бульвар 126-й Горловской дивизии (аппаратура ДЮСШ) | 15.09.2018 с 830 | Ужитчак В.Э. |
|  | - бульвар И. Гаспринского | 15.09.2018 с 1230 | Фазилова Л.Д. |
|  | - площадь ЦКиД (аппаратура ЦКиД) | 15.09.2018 с 900до 1400 | Фазилова Л.Д. |
|  | - парк Победы (аппаратура ДЮСШ) | 15.09.2018 14 00 | Фазилова Л.Д. |
|  | Ограждение площади ЦКиД (установка и демонтаж) : |  |  |
|  | - для проведения фестиваля уличного кино | 14.09.2018 с 1700 | Кокорина Е.В. Догадаев А.П. Дубов А.А. |
|  | - для проведения утренних мероприятий | с 900 до 1330 15.09.2018 |  |
|  | - для проведения вечерних мероприятий | с 1500 до 2300 15.09.2018 |  |
|  | - ограждение места установки фейерверка | 15.09.2018 20 00 до 22 00. |  |
|  | Перевоз стендов для проведения мероприятий из ЦДЮТ и обратно (согласно заявки) | 15.09.2018 в 800 | Кокорина Е.В. Петухов А.В. |
|  | Перевоз столов из Центральной городской библиотеки (2 мкр. д.12) в ЦКиД и обратно | 14.09.2018 10 00 | Кокорина Е.В. |
|  | Транспортное обслуживание мероприятий, пропусков в техническую зону. Скорректировать график движения маршрутных такси, дать объявление в СМИ | До 14.09.2018 | Дубов А.А. Сажина А.М. |
|  | Согласование с ОГИБДД ОМВД России по городу Армянску схемы организации движения транспорта. Размещение схемы на сайте администрации города Армянска | до 13.09.2018 | Дубов А.А. Сажина А.М. |
|  | Установку основной сцены, световой и звуковой аппаратуры | 14-15.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Установка и демонтаж палатки на площади ЦКиД | 15.09.2018 До 1600 | Догадаев А.П. |
|  | Обеспечить подвоз стульев и скамеек на площадь ЦКиД, их расстановку и вывоз (согласно заявки) | 14.09.2018 до 1700 | Догадаев А.П. Петухов А. |
|  | Предоставить мольберты | 15.09.2018 | Жихарева Л.П. |
|  | Обеспечить подвоз мольбертов | 14.09.2018 до 1700 | Догадаев А.П. Петухов А. |
|  | Обеспечить перекрытие улицы А.Гайдара на время праздничного шествия и прилегающих к ней проездов | 15.09.2018 | Догадаев А.П. Гирский С.А. |
|  | Обеспечить перекрытие улицы И.Сопина | 15.09.2018 с 0800до2400 | Догадаев А.П. Гирский С.А. |
|  | Предоставление 4 работников для оказания технической помощи | 15.09.2018 в 1330 и в 1900 | Кокорина Е.В. Глабец А.А. |
|  | Организовать работу волонтеров | 14 и 15.09.2018 | Мельник С.Н. |
|  | Изготовление пригласительных билетов: | до 05.09.2018 |  |
|  | - для официальных лиц |  | Бучко Л.В. |
|  | - на праздничное мероприятие | 13.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Рассылка пригласительных билетов, приглашение официальных гостей | до 10.09.2018 | Бучко Л.В. |
|  | Организовать праздничную торговлю | 14.09.2018 с 1700 до 22 00 15.09.2018 с 10 00 до 2300 | Сажина А.М. |
|  | Согласование мест и установка аттракционов | 14.09.2018 15.09.2018 | Кокорина Е.В. Сажина А.М. |
|  | Дежурство работников администрации | 15.09.2018 | Дубов А.А. |
|  | Обеспечить регулировку и парковку транспортных средств (участников фестиваля) | 15.09.2018 | Угольников В.З. Дубов А.А. |
|  | Обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятий и во время монтажа и демонтажа сцены, обеспечить безопасность движения | 14.09.2018 и 15.09.2018 до завершения демонтажа | Домрачев И.Н. Дубов А.А. |
|  | В местах массового скопления населения выставить мусорные контейнеры. Обеспечить вывоз мусора | 14.09.2018 15.09.2018 | Петухов А.В. |
|  | Обеспечить уборку площади ЦКиД | 14.09.2018 и 15.09.2018 | Догадаев А.П. |
|  | Обеспечить освещение в СМИ информации о подготовке к празднованию Дня города. Обеспечить размещение представителей СМИ во время проведения мероприятий. | сентябрь 2018 | Бучко Л.В. Мирчева В. |
| Подготовка и проведение праздничных мероприятий |  |  |  |
|  | В учебных заведениях единый классный час «Уроки Армянсковедения», посвященный 282-летию со дня основания Армянска | 15.09.2018 | Ужитчак В.Э. Турчина Л.А. |
|  | Выступление коллектива МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» города Армянска | 14.09.2018 15.09.2018 | Фазилова Л.Д. Ужитчак В.Э. |
|  | Торжественное мероприятие, праздничный концерт, посвященные 282-летию со дня основания Армянска | 14.09.2018, 1700 | Бучко Л.В. Ужитчак В.Э. Фазилова Л.Д. |
|  | Дружеский футбольный матч « Кубок города Армянска» | 14.09.2018, 17 30 | Мельник С.Н. |
|  | Открытие арт –объекта и интерактивная площадка | 14.09.2018, 19 00 | Фазилова Л.Д. Мельник С.Н. |
|  | Открытие скейт-площадки | 13.09.2018 | Мельник С.Н. Ужитчак В.Э. Николенко О.Ю. |
|  | Открытие кинозала | 14.09.2018 | Фазилова Л.Д. Николенко О.Ю. |
|  | Фестиваль уличного кино | 14.09.2018 20 00 | Фазилова Л.Д. Мельник С.Н. |
|  | Праздничное шествие детских коллективов | 15.09.2018 11 00 | Мельник С.Н. Ужитчак В.Э. |
|  | Флеш-моб « Мой город вечно молод!» | 15.09.2018 11 30 | Ужитчак В.Э. |
|  | Развлекательно-игровая программа ( Евпаторийский театр на ходулях) | 15.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Конкурсно–игровая программа для детей и подростков « Город, где живет детство» | 15.09.2018 | Ужитчак В.Э. Мельник С.Н. |
|  | Фестиваль красок « Разукрасим горд в цвет счастья» | 15.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Выставка мастеров декоративно – прикладного творчества | 15.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Фестиваль «Армянский базар» | 15.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Выступление профессиональных артистов Российской Федерации | 15.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Фейерверк | 15.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Праздничная дискотека | 15.09.2018 | Фазилова Л.Д. |
|  | Конкурс красоты «Мисс Армянск-2018» | 16.09.2018 1600 | Мельник С.Н. Фазилова Л.Д. |

Заместитель главы администрации

города Армянска						            	Э.А. Мироненко

Начальник отдела культуры

и межнациональных отношений			                        Л.Д.  Фазилова