|  | # Приложение 2 к постановлению администрации города Армянска от 05.12.2018 № 777 |
| --- | --- |

План

по подготовке и проведению праздничных мероприятий в 2018 году ,

посвященных Дню Святителя Николая Чудотворца,

новогодним и рождественским праздникам

| № п/п | #### Наименование мероприятия | Срок исполнения, место и время проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обеспечить: |  |  |
|  | - праздничное оформление города; | до 19.12.2018 | МКП «Благустройство» |
|  | - праздничное освещение города; | до 19.12.2018 |  |
|  | - праздничное оформление городской ёлки; | до 19.12.2018 |  |
|  | - демонтаж оформления городской ёлки и праздничного оформления города | 16.01.2019 |  |
|  | - установку ограждений на площади | 29.12.2018 к 16:00 до 01.01.2019 |  |
|  | Озвучивание площади ЦКиД | с 23.12.2018 по 15.01.2019 | Отдел культуры и межнациональных отношений (далее ОКиМО), МКП «Благоустройство» |
|  | Освещение в СМИ программы праздничных мероприятий | до 14.01.2019 | Аппарат администрации города Армянска, МУП «Северный Крым» |
|  | Работу уличного экрана (видесюжеты, поздравления) | С 19.12.2018 по 14.01.2019 | МУП «Северный Крым», ОКиМО |
|  | Соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятий | декабрь 2018 – январь 2019 | ОМВД России по г.Армянск |
|  | Обеспечение пожарной безопасности во время проведения мероприятий | декабрь 2018 – январь 2019 | 30ПСЧ7ПСО ФПС по РК |
|  | Обеспечение вывоза мусора. Установка мусорных контейнеров в местах массового скопления населения | с 23.12.2018 | Отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования |
|  | Ограничение продажи алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий | с 23.12.2018 | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) |
| Организовать и провести: |  |  |  |
|  | В общеобразовательных учреждениях конкурсы декоративно-прикладного и изобразительного творчества, посвященного новогодней тематике | декабрь 2018, учреждения образования | Отдел образования (далее – ОО), ОКиМО |
|  | Городской конкурс новогодних поделок и семейного творчества «Подарок Дедушке Морозу» | 06.12.2018 – 27.12.2018, жители города | ОКиМО |
|  | Муниципальный конкурс – выставка «Новогодний калейдоскоп» | 13.12.2018 – 26.12.2018 | ОО |
|  | Выставки детского творчества на базе общеобразовательных учреждений | декабрь 2018, учреждения образования | ОО, ОКиМО |
|  | Новогодние развлекательные мероприятия | 21.12.2018 – 26.12.2018 в МБОУ ДО «ЦДЮТ» | ОО |
|  | Новогодние развлекательные мероприятия | 21.12.2018 – 26.12.2018 в МБОУ ДО «ДЮСШ» | ООО АФ «Титановые инвестиции» |
|  | В образовательных учреждениях детских новогодних утренников, творческих конкурсов, праздничных программ, театрализованных представлений и вечеров, активизация деятельности школьных кружков, секций и т.п. | декабрь 2018 – январь 2019, учреждения образования | ОО, Учреждения образования (в соответствии с приказом ОО) |
|  | Предновогоднюю ярмарку, «Ёлочный базар» и праздничную торговлю | 23.12.2018 | ОЭР (по отдельному распоряжению) |
|  | Подготовить и провести: |  |  |
|  | Демонстрацию мультипликационных фильмов, посвященных Дню святителя Николая Чудотворца (в 11:00 (сеанс для учащихся 1-2 классов), в 13:30 сеанс для школьников 3-5 классов | 19.12.2018, зал ЦКиД в 11:00 в 13:30 | ОКиМО, ОО |
|  | Торжественное открытие городской елки «Здравствуй праздник, Новый год!» | 23.12.2018 11:00, площадь ЦКиД | ОКиМО |
|  | Развлекательная программа для молодежи «Diskо-Ёлка» | 28.12.2018 | ОКиМО |
|  | Новогодний огонек «Провожая год вчерашний…» | 29.12.2018 | ОКиМО |
|  | Новогодний утренник для детей «К нам праздник веселый зима принесла!» | 30.12.2018, фойе 2-го этажа ЦКиД 11:00 | ОКиМО |
|  | Новогодняя шоу-программа «Новогодний драйв» | 30.12.2018, с 16:00, площадь ЦКиД | ОКиМО |
|  | Музыкальное озвучивание | в период с 22.12.2018 по 13.01.2019 | ОКиМО |
|  | Ночная видео-дискотека для жителей города Армянска | 01.01.2019, с 00:30 до 04:00 2019 | ОКиМО, МУП «Северный Крым» |
|  | Детская развлекательная программа «Новогодние приключения малышариков» | 03.01.2019, 11:00, фойе 2-го этажа ЦКиД | ОКиМО |
|  | Концертную программу «Под звездою Рождества» | 05.01.2019, в 14:00, зрительный зал ЦКиД | ОКиМО |
|  | Вечер отдыха «Старый год по-новому…» | 13.01.2019, фойе 2-го этажа ЦКиД 14:00 | ОКиМО |
|  | Муниципальный фестиваль–конкурс «В гостях у сказки» | 14.01.2019, круглый зал МБОУ ДО «ДЮСШ» | ОО |

Руководитель аппарата администрации 						Л.В. Бучко

города Армянска

Начальник Отдела культуры

и межнациональных отношений						              Л.Д. Фазилова