|  | # Приложение 3 к постановлению администрации города Армянска от 29.03.2018 № 176 |
| --- | --- |

ПЛАН

по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 74-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести встречу с руководителями предприятий, учреждений и организаций, за которыми закреплены памятники и памятные знаки, расположенные на территории города | март 2018 | Отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования (далее-ОЖХБП) |
|  | Организовать проведение общегородских субботников | март-апрель 2018 | ОЖХБП |
|  | Привести в надлежащее состояние памятники , памятные знаки и прилегающие к ним территории | до 06.04.2018 | МКП «Благоустройство», руководители предприятий |
|  | Привести в надлежащее состояние братское кладбище на Перекопском валу | до 06.04.2018 | МКП «Благоустройство» |
|  | Обеспечить праздничное оформление города | до 06.04.2018 | МКП «Благоустройство» |
|  | Подготовка и рассылка пригласительных билетов официальным лицам | до 01.04.2018 | Аппарат администрации |
|  | Сбор информации о приезде официальных лиц, их сопровождение | 07-09.04.2018 | Аппарат администрации |
|  | Сопровождение делегации города - побратима | 07-09.04.2018 | Аппарат администрации |
|  | Сбор информации о приезде ветеранов, родственников погибших советских воинов | 01-06.04.2018 | Отдел культуры и межнациональных отношений (далее-ОКиМО) |
|  | Сопровождение ветеранов-освободителей | 07-09.04.2018 | Совет ветеранов войны, труда и воинской службы, ОКиМО |
|  | Медицинское сопровождение ветеранов |  | ГБУЗ «ЦГБ» г. Армянска |
|  | Приобретение подарков для ветеранов | до 06.04.2018 | ОКиМО |
|  | Организация питания ветеранов, участников акций: |  |  |
|  | - составление меню и контроль за его выполнением | 06-09.04.2018 | Отдел экономического развития (далее - ОЭР) |
|  | - оформление документов и проведение оплаты |  | ОКиМО |
|  | Транспортное обслуживание делегации ветеранов | 06-09.04.2018 | АХЧ, МКУ «Благоустройство» |
|  | Организовать экскурсионное обслуживание гостей (экскурсии) | 07(08).04 2018 | ОКиМО |
|  | Приобретение венков для возложения к памятникам | до 06.04.2018 | ОЭР ОКиМО |
|  | Приобретение цветов для возложения к памятникам и памятным знакам | 07-08.04.2018 | МКУ «АХЧ» |
|  | Организовать возложение венков к памятным знакам | 08.04.2018 | ОО, ОКиМО, Совет ветеранов |
|  | Организовать подвоз и установку скамеек, звуковой аппаратуры, генератора к железнодорожному вокзалу, флагов и флагштога | 08.04.2018 | МУП «УЖКХ» , ОКиМО |
|  | Организовать украшение флажками перрона железнодорожного вокзала | 08.04.2018 | МКУ «Благоустройство», ОКиМО |
|  | Организовать перекрытие тяжелой техникой улицы Железнодорожная | 08.04.20181000 до 1330 | ОМВД, МУП «УЖКХ» , МУП «Армянскводоканал» |
|  | Организовать подключение звуковой аппаратуры к электропитанию на железнодорожном вокзале | 08.04.2018 | МКУ «Благоустройство» |
|  | Организовать озвучивание мероприятия на месте проведения патриотических акций | 08.04.2018 | ОКиМО |
|  | Выделить 2 точки электропитания для подключения аппаратуры | 08.04.2018 | железнодорожная станция Армянск ФГУП «КЖД» |
|  | Доставка и установка подиума к месту проведения патриотических акций | 08.04.2018 | МУП «УЖКХ» |
|  | Организовать выездную торговлю | 08.04.2018 | ОЭР |
|  | Организовать работу «полевой кухни» | 08.04.2018 | ОЭР, ООО «Казацкий рынок» |
|  | Разместить информацию в СМИ об ограничении движения по ул. Железнодорожной | 01.04.2018 | ОЭР |
|  | Установить палатку для «полевой кухни» | 08.04.2016 | 30 ПЧС 7 ПСО ФПС по Республике Крым |
|  | Подвезти столы и лавки для «полевой кухни» | 08.04.2018 | ООО «Казацкий рынок» |
|  | Установить мусорные контейнеры | 08.04.2016 | МУП «УЖКХ» |
| Отделу культуры и межнациональных отношений: |  |  |  |
| 38. | Подготовить письма в учреждения об оказании содействия в подготовке и проведении мероприятий | До29.04.2018 | ОКиМО |
| 40. | Подготовить сценарий проведения патриотической акции «Дорогами Победы» | до 08.04.2018 | ОКиМО |
| 41. | Организовать праздничный концерт с участием творческих коллективов г.Армянска | 08.04.2018 | ОКиМО |
| 42. | Организовать в МБУ «Историко-краеведческий музей» экскурсии, встречи учащихся учебных заведений, жителей города с ветеранами Великой Отечественной войны | 01-09.04.2018 | ОКиМО |
| 43. | Организовать в библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная система» проведение выставок, бесед и других познавательных мероприятий, посвященных 73-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | апрель 2018 | ОКиМО |
|  | Отделу образования и образовательным организациям города: |  |  |
| 44. | Провести Единый классный час «Урок Памяти», посвященный 74-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | 04.04.2018 | ОО |
| 45. | Провести муниципальный этап военно-патриотической игры «Победа» | апрель 2018 | ОО |
| 46. | Организовать выступление духового оркестра МБОУДО «Центр детского и юношеского творчества» | 08.04.2018 | ОО |
| 47. | Организовать участие обучающихся в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | 08.04.2018 | ОО,ГБПОУ РК «АКХП», Институт ПОиМ (филиал) |
| 48. | Организовать открытый кубок города по волейболу среди юношей, посвященного 74-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | 08.04.2018 | ОО, СДМФС |
| 49 | Организовать открытие бюста П.Бережного | 07.04.2018 | ОО, ОКиМО |

Заместитель главы

администрации города Армянска					Э.А. Мироненко

Начальник Отдела культуры

и межнациональных отношений						Л.Д. Фазилова