|  | Приложение 1 к постановлению администрации города Армянска от 14.05.2018 № 277 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к новому 2018/2019 учебному году

| № п/п | # Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести предварительное комплектование образовательных учреждений педагогическими кадрами. Обеспечить контроль за утверждением штатных расписаний образовательных учреждений в соответствие с «Дорожной картой», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 №425 «Об утверждении Плана мероприятий на повышение эффективности образования и науки». | июнь | Ужитчак В.Э., руководители образовательные учреждения (ОУ) |
|  | Осуществить проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году | 14.08.-17.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, члены комиссии |
|  | Обеспечить образовательные учреждения учебниками и учебно-методическими пособиями по образовательным учреждениям. | июнь-август | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Проанализировать сеть образовательных учреждений города. Принять меры по ее оптимизации с учетом потребности населения и «дорожной карты», утвержденной постановлением Совета министров РК от 29.10.2014 № 425 в редакции постановления СМ РК от 05.04.216 № 136. Обеспечить контроль за комплектованием первых, десятых классов муниципальных общеобразовательных учреждений. | до 15.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Представить в управление мониторинга, экономического анализа и прогнозирования предварительные титульные списки образовательных учреждений муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | до 23.08.2018 и 30.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Организовать отдых, занятость и оздоровление детей в летний период. Проанализировать результативность данной работы. | до 01.09.2018 до 20.09.2018 | Ужитчак В.Э., Мельник С.Н., руководители ОУ |
|  | Проанализировать дальнейшее обучение, трудоустройство уч-ся 9-х, 11-х классов, детей-сирот и детей, требующих дополнительной социальной помощи. Принять меры по решению данного вопроса. | до 16.09.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Провести месячник по всеобучу. Обеспечить организацию учета детей и подростков школьного возраста, уделив особое внимание гарантированному государством праву детей и подростков на получение бесплатного среднего общего образования в любой его форме. | 01.09-01.10.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Организовать подвоз учащихся к месту обучения и обратно ( с.Волошино, с.Суворово). | до 01.09.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Утвердить учебные рабочие планы образовательных учреждений. Проанализировать состояние методического обеспечения учебно-воспитательного процесса (программы, учебники, учебно-методические пособия) | до 20.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Укомплектовать педагогическими кадрами образовательные учреждения. | до 01.09.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Обеспечить: - приобретение школьной документации, дезсредств, средств пожаротушения, мела и др.; - закупку услуг (перезарядка огнетушителей, проведение поверки весового оборудования, проведение поверки технологического оборудования и т.д.), для образовательных учреждений, - установку автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей, а также их техническое обслуживание, установку системы тревожной сигнализации; - установку видеонаблюдения. | до 15.08.2018 до 15.08.2018 до 15.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ (в соответствии с финансовым обеспечением) |
|  | Организовать горячее питание обучающихся | до 05.09.2018 | Руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Организовать контроль за проведением капитальных ремонтов в образовательных учреждениях: приобретение оборудования для инклюзивного образования и выполнение капитального ремонта, обеспечивающего доступность здания и сооружения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (МБДОУ №3 «Березка»); - капитального ремонта системы отопления в МБОУ СОШ№1; - капитального ремонта (замена оконных блоков) в МБОУ СОШ№1; - капитального ремонта пищеблока МБОУ «Школа-лицей №2»; - ремонта системы водоснабжения, канализации в МБОУ СОШ№4. |  | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, Денисюк Л.В. |
|  | Провести необходимые текущие ремонты зданий: - остекление; - отопительной системы в соответствии с планом по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период; -ремонт системы канализация и водоснабжения; - ремонт системы электроснабжения. | до 15.09.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Провести замеры защитного сопротивления технологического оборудования, школьных станков, электросети. | до 01.11.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Провести дератизацию, дезинсекцию. | до 01.09.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ. |
|  | Оборудовать и обновить площадки по Правилам дорожного движения в образовательных учреждениях | до 01.09.2018 | Руководители ОУ. |
|  | Принять меры по установке знаков безопасности ПДД возле образовательных учреждений | до 01.09.2018 | Кокорина Е.В., Ужитчак В.Э., руководители ОУ, Сергеева Н.В. |
|  | Привести в пожаробезопасное состояние образовательные учреждения в соответствии с требованиями пожарной безопасности. | до 14.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Обеспечить прохождение медицинского осмотра персоналом | До 01.09.2018 (школы) до 01.11.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Обеспечить обучение ответственных за тепловое хозяйство. | До 01.10.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Осуществлять контроль за ходом выплаты заработной платы и отпускных работников образования. | постоянно | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Подготовить и издать организационные приказы по началу учебного года, обеспечить своевременную отчетность по организованному началу учебного года. | до 01.09.2018 до 10.09.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Подготовить методические рекомендации по проведению первого урока | до 19.08.2018 | Ужитчак В.Э., методический кабинет «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Провести семинар для руководителей ГМО по теме «Основные требования и особенности преподавания основ наук в 2018/2019 учебном году» | до 30.08.2018 | Ужитчак В.Э. , методический кабинет «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Провести августовскую конференцию педагогических работников образовательных учреждений, заседания городских МО | 28-30.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Утвердить режим работы образовательных учреждений, расписания занятий | до 01.09.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Обеспечить торжественное проведение праздника «День знаний» | 01.09.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Провести тарификацию педагогических кадров на 2018/2019 учебный год. | до 30.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ |
|  | Организовать контроль за освоением средств муниципального и республиканского бюджетов. | постоянно | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» города Армянска |
|  | Организовать медицинское обслуживание обучающихся | до 01.08.2018 | Руководители ОУ |
|  | Провести мероприятия по антитеррористической направленности | до 14.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» |
|  | Организовать мониторинг проведения готовности образовательных учреждений к новому учебному году в сроки, указанные МОНМ РК, и итоговый доклад на совещание при главе администрации города Армянска. | до 25.08.2018 до 31.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» |
|  | Акты готовности образовательных учреждений предоставить в МОНМ РК | до 31.08.2018 | Ужитчак В.Э., руководители ОУ, «ЦФХМСДОУ» |

Заместитель главы администрации								Э.А. Мироненко

Начальник Отдела образования									В.Э. Ужитчак