Приложение

к постановлению администрации города Армянска от 04.12.2017 № 879

(в редакции постановления администрации города Армянска

от 28.11.2018 № 744)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования городской округ

Армянск Республики Крым «Управление муниципальным имуществом

муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация города Армянска Республики Крым |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - сектор муниципального имущества и жилищных вопросов администрации города Армянска; - отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации города Армянска. |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Формирование и реализация единой политики в сфере земельных отношений, а также владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, а также увеличения поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, полученных в процессе управления муниципальным имуществом. |
| Задачи программы | - проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию; - выявление и оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки выморочного; - выявление и оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки бесхозяйного; - учет муниципального имущества, в том числе имущества казны; - обеспечение регистрации прав муниципальной собственности на недвижимое имущество, организация работ по проведению экспертизы и оценке его стоимости. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности; - количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; - количество выявленных объектов, имеющих признаки выморочного имущества, с целью оформления права муниципальной собственности; - количество объектов, имеющих признаки выморочного имущества, принятых в муниципальную собственность; - количество выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, с целью оформления права муниципальной собственности; - количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; - количество муниципального имущества, состоящего на учете в реестре муниципального имущества муниципального образования городской округ Армянск; - количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Срок реализации программы: 2018-2023 годы. Этапы реализации программы: I этап – 2018 год; II этап – 2019 год; III этап – 2020 год; IV этап – 2021 год; V этап – 2022 год; VI этап – 2023 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2018-2023 годы составит 20938,0 тыс.руб., в том числе: 2018 год – 1 095,5 тыс. руб., 2019 год – 3 968,5 тыс. руб., 2020 год – 3 968,5 тыс. руб., 2021 год – 3 968,5 тыс.руб., 2022 год – 3 968,5 тыс.руб., 2023 год – 3 968,5 тыс.руб. из них: Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. за счет средств бюджета городского округа Армянск составит 20938,0 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1 095,5 тыс. руб., 2019 год – 3 968,5 тыс. руб., 2020 год – 3 968,5 тыс. руб., 2021 год – 3 968,5 тыс.руб., 2022 год – 3 968,5 тыс.руб., 2023 год – 3 968,5 тыс.руб. Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы управления имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым

Управление муниципальной собственностью муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – городской округ Армянск) является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения городского округа Армянск.

Сфера действия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (далее – Программа) - достижение основных целей и реализация задач в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – муниципальное имущество).

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области создания условий устойчивого экономического развития городского округа Армянск является эффективное использование имущества и земель муниципального образования для удовлетворения потребностей общества и граждан.

Однако достижению указанной цели препятствует ряд нерешенных проблем в области реформирования имущественных и земельных отношений.

Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости.

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация полномочий собственника - владение, пользование и распоряжение - требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

Наличие правоустанавливающих документов, ведение единого, полного учета объектов муниципальной собственности муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым (далее – муниципальная собственность) - важнейшие условия управления имуществом городского округа Армянск. Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры муниципальной собственности.

По состоянию на 01.10.2018 в реестре муниципального имущества содержатся следующие сведения:

- в разделе «Недвижимое имущество» в подразделе «Земельные участки» содержатся сведения о 31 земельном участке;

- в разделе «Недвижимое имущество» в подразделе «Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства» содержатся сведения о 179 объектах;

- в разделе «Недвижимое имущество» в подразделе «Жилые, нежилые помещения» содержатся сведения о 130 объектах;

- в разделе «Движимое имущество» в подразделе «Доли (вклады) в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ» содержатся сведения об 1 объекте.

Кроме того, в реестре муниципального имущества содержатся о 25 правообладателях муниципального имущества

Также, осуществляется предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование под объектами недвижимого имущества. В связи с этим, особое место занимает обеспечение формирования земельных участков для последующего предоставления на торгах.

Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками на территории городского округа Армянск является основанием для возникновения правоотношений по использованию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и появления частной собственности на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества, что способствует развитию рынка земли.

Проводимые мероприятия по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные участки, осуществление контроля за их сохранностью и использованием по целевому назначению, позволяют обеспечить защиту имущественных прав городского округа Армянск и создают условия для наиболее эффективного управления муниципальным имуществом.

Надлежащее оформление права муниципальной собственности, своевременная инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, являются залогом целостности имущества городского округа Армянск.

Реализация Федеральных законов от 21.12.2001 № 178-ФЗ и от 22.07.2008 № 159-ФЗ требует определенных затрат. Эти затраты складываются из сумм денежных средств на размещение объявлений в средствах массовой информации, а также на проведение конкурса и оплату работы оценщиков по оценке продаваемого муниципального имущества. Для регистрации объектов недвижимости в органах юстиции требуется проведение паспортизации, с целью уточнения технических характеристик объекта и изготовление кадастровых паспортов.

В сфере управления муниципальной собственностью, помимо вышеперечисленных проблем, существует ряд вопросов, которые возможно решить только при условии соответствующего финансирования.

При приеме имущества в муниципальную собственность требуется проведение оценки принимаемых объектов независимыми оценщиками. Для регистрации объектов недвижимости в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру проводится их техническая инвентаризация и изготовление кадастровых паспортов.

Так, в текущем периоде 2017 года проведены работы по изготовлению 3 независимых оценок, на объекты муниципальной собственности, оформленные в текущем году. В 2018 году данные работы запланированы на IV квартал 2018 года.

Приватизация муниципального имущества проводится в соответствии со следующими приоритетами:

- продажа имущества, возможности для эффективного управления которым ограничены;

- наполнение доходной части доходов бюджета городского округа Армянск.

Целями приватизации муниципального имущества являются повышение эффективности экономики городского округа Армянск, формирование негосударственного сектора экономики, привлечение в производство инвестиций, а также содействие в реализации мероприятий по социальной защите населения.

Одним из основных показателей эффективности управления муниципальным имуществом является получение неналоговых имущественных платежей, зачисляемых в доход бюджета городского округа Армянск. Важной задачей является обеспечение роста доходов бюджета городского округа Армянск с сохранением оптимального уровня расходов на содержание и управление муниципальным имуществом.

Однако, основным документом, подтверждающим законность передачи муниципального имущества в аренду или отчуждение данного имущества, является Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимость. Государственная регистрация права муниципальной собственности на муниципальное имущество по состоянию на 01.10.2018 осуществлено в отношении 175 объектов муниципальной собственности, что составляет 15,6% от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации.

Программа в целом определяет основные цели и задачи в сфере имущественно-земельных отношений, систему мероприятий по их достижению с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов реализации. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом путем внедрения современных форм и методов управления позволит оптимизировать состав муниципального имущества, повысить эффективность и прозрачность использования и распоряжения объектами недвижимого имущества.

Раздел 2. Прогноз развития реализации Программы

Программу предлагается осуществлять посредством комплекса организационно-управленческих мероприятий. Реализация Программы обеспечивается администрацией города Армянска Республики Крым, совместно с соисполнителями Программы.

Сектор муниципального имущества и жилищных вопросов администрации города Армянска и отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации города Армянска Республики Крым:

- выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Армянск;

- осуществляет корректировку Программы с целью уточнения программных мероприятий, объемов финансирования Программы;

- осуществляет подготовку докладов и отчетов о реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы позволит осуществить:

- формирование эффективной структуры муниципального имущества в результате приватизации имущества, разграничения собственности в соответствии с установленными полномочиями между Российской Федерацией, Республикой Крым и муниципальным образование, обновления объектов собственности городского округа Армянск;

- обеспечение контроля за сохранностью и эффективностью использования муниципального имущества.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является формирование и реализация единой политики в сфере земельных отношений, а также владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, а также увеличения поступлений в бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, полученных в процессе управления муниципальным имуществом.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию;

- Учет муниципального имущества, в том числе имущества казны;

- Выявление и оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки бесхозяйного;

- Выявление и оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки выморочного;

- Обеспечение регистрации прав муниципальной собственности на недвижимое имущество, организация работ по проведению экспертизы и оценке его стоимости;

- Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет городского округа Армянск доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества.

Раздел 4. Планируемые результаты реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в шесть этапов и предусматривает достижение следующих конечных результатов:

- проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию;

- учет муниципального имущества, в том числе имущества казны;

- выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, с целью оформления права муниципальной собственности на него;

- выявление и оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки выморочного;

- обеспечение регистрации прав муниципальной собственности на недвижимое имущество, организация работ по проведению экспертизы и оценке его стоимости;

- вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели и степень приближения к этой цели.

Выполнение Программы позволит к концу 2023 года добиться следующих показателей:

- сформировать и поставить на кадастровый учет земельные участки, а также зарегистрировать право муниципальной собственности на 118 земельных участка;

- зарегистрировать право муниципальной собственности на 59 земельных участка;

- выявить 31 объект, имеющий признаки выморочного имущества;

- оформить право муниципальной собственности на 21 объект, имеющий признаки выморочного имущества;

- оформить право муниципальной собственности на 15 объектов, имеющего признаки бесхозяйного;

- зарегистрировать право муниципальной собственности на 84 объектах недвижимого имущества;

- поставить на учет в реестр муниципального имущества 277 объекта;

- провести техническую инвентаризацию 117 объектов недвижимого имущества.

Информация о достигнутых показателях формируется из реестра муниципального имущества, который ведется сектором муниципального имущества и жилищных вопросов администрации города Армянска.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики» и их значения приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий Программы.

Реализация Программы предполагает выполнения следующих основных мероприятий, направленных на комплексное решение задач настоящей Программы, группированных по следующим направлениям:

Реализация основного мероприятия 1 «Оформление права муниципальной собственности на земельные участки» предусматривает основные направления деятельности:

- проведение кадастрового учета земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация основного мероприятия 2 «Оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки выморочного» предусматривает основные направления деятельности:

- проведение оценки рыночной стоимости имущества, имеющего признаки выморочного;

- оформление технических планов по имуществу, имеющему признаки выморочного;

- оформление нотариальных документов по имуществу, имеющему признаки выморочного.

Реализация основного мероприятия 3 «Оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки бесхозяйного» предусматривает основные направления деятельности:

- оформление технических планов на имущество, имеющее признаки бесхозяйного.

Реализация основного мероприятия 4 «Оформление права муниципальной собственности на муниципальное имущество» предусматривает основные направления деятельности:

- проведение оценки рыночной стоимости на муниципальное имущество;

- оформление технических планов на муниципальное имущество.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 6. Информация об участии общественных,

научных и иных организаций в реализации Программы

Взаимодействие с общественными, научными организациями не предусмотрено.

Раздел 7. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы состоит из шести этапов:

I этап   – 2018 год;

II этап  – 2019 год;

III этап – 2020 год;

IV этап – 2021 год;

V этап  – 2022 год;

VI этап – 2023 год.

Раздел 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Армянск.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2018-2023 годы составит 20938,0 тыс.руб., в том числе:

2018 год – 1 095,5 тыс. руб.,

2019 год – 3 968,5 тыс. руб.,

2020 год – 3 968,5 тыс. руб.,

2021 год – 3 968,5 тыс. руб.,

2022 год – 3 968,5 тыс. руб.,

2023 год – 3 968,5 тыс. руб.

из них:

Объем финансирования мероприятий Программы в 2018-2023 гг. за счет средств бюджета городского округа Армянск составит 20938,0тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1 095,5 тыс. руб.,

2019 год – 3 968,5 тыс. руб.,

2020 год – 3 968,5 тыс. руб.,

2021 год – 3 968,5 тыс. руб.,

2022 год – 3 968,5 тыс. руб.,

2023 год – 3 968,5 тыс. руб.

Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» по источникам финансирования приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной Программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной Программы.

Для оценки результативности муниципальной Программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей в соответствии с приложением 5 к постановлению администрации города Армянска Республики Крым от 01.04.2015 № 70 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (с изменениями и дополнениями).

Заместитель главы администрации				А.А. Черненко

Заведующий сектором муниципального

имущества и жилищных вопросов 				Т.В. Мукан

- Приложение 1

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики» и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год 2016 | Текущий год 2017 | Очередной год 2018 | Первый год планового периода 2019 | Второй год планового периода 2020 | Третий год реализации программы 2021 | Четвертый год реализации программы 2022 | Пятый год реализации программы 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оформление права муниципальной собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | Ед. | 7 | 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | Ед. | 52 | 23 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки выморочного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество выявленных объектов, имеющих признаки выморочного имущества, с целью оформления права муниципальной собственности | Ед. | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Количество объектов, имеющих признаки выморочного имущества, принятых в муниципальную собственность | Ед. | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки бесхозяйного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, с целью оформления права муниципальной собственности | Ед. | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оформление права муниципальной собственности на муниципальное имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | Ед. | 22 | 19 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15* |
| 7 | Количество муниципального имущества, состоящего на учете в реестре муниципального имущества муниципального образования городской круг Армянск | Ед. | 54 | 159 | 127 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30* |
| 8 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация. | Ед. | 25 | 23 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20* |

* -  данный показатель указан с учетом необходимости проведения работ для достижения 100% результата в следующих бюджетных периодах

Заместитель главы администрации	                                                  								А.А. Черненко

Заведующий сектором муниципального имущества и жилищных вопросов 							Т.В. Мукан

Приложение 2

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

| № п/п | Наименование программы / основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оформление права муниципальной собственности на земельные участки | Администрация города Армянска (далее – Администрация), отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации города Армянска Республики Крым (далее - ОАГЗО) | 2018 | 2023 | Наполнение муниципального земельного фонда, пополнение доходной части бюджета муниципального образования, наполнение реестра муниципального имущества, предоставление земельных участков по договорам аренды | Отсутствие возможности учета земельных участков муниципальной собственности, наполнения реестра муниципального имущества, заключения и регистрации договоров аренды земельных участков, недополучение доходов в бюджет муниципального образования |
| 2. | Оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки выморочного | Администрация, сектор муниципального имущества и жилищных вопросов администрации города Армянска Республики Крым (далее - СМИиЖВ) | 2018 | 2023 | Рост количества жилых объектов муниципальной собственности, наполнение реестра муниципального жилищного фонда, а также предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, нуждающимся в жилых помещениях | Недополучение жилых объектов в муниципальную собственность, отсутствие возможности наполнения реестра муниципального жилищного фонда, а также предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, нуждающимся в жилых помещениях |
| 3. | Оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки бесхозяйного | Администрация, СМИиЖВ | 2018 | 2023 | Увеличение объектов муниципальной собственности, на которые оформлено право собственности, наполнение реестра муниципального имущества | Наличие на территории городского округа Армянск объектов, собственник которых не известен, брошенного и неучтенного имущества |
| 4. | Оформление права муниципальной собственности на муниципальное имущество | Администрация, СМИиЖВ | 2018 | 2023 | Создание реестра муниципального имущества, увеличение поступлений доходов от сдачи имущества в аренду, создание реестра муниципального жилищного фонда | Отсутствие возможности учета муниципального имущества, наполнения реестра муниципального имущества, заключения и регистрации договоров аренды муниципального имущества, отчуждение муниципального имущества, что приведет к недополучению доходов в бюджет муниципального образования, невозможность предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, увеличение доли неучтенных объектов муниципальной собственности |

Заместитель главы администрации	                                                 								А.А. Черненко

Заведующий сектором муниципального имущества и жилищных вопросов 							Т.В. Мукан

Приложение 3

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» по источникам финансирования

| Статус | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий | Источники финансового (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Очеред-ной год 2018 |  | Первый год плано-вого периода 2019 |  | Второй год плано-вого периода 2020 |  | Третий год реализа-ции програм-мы 2021 |  | Четвертый год реализации программы 2022 | Пятый год реализа-ции прог-раммы 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Администрация города Армянска Республики Крым (далее – Администрация); Отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений (далее - ОАГЗО); Сектор муниципального имущества и жилищных вопросов (СМИиЖВ) | Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым | Всего | 20938,0 | 1095,5 |  | 3968,5 |  | 3968,5 |  | 3968,5 |  | 3968,5 | 3968,5 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 20938,0 | 1095,5 |  | 3968,5 |  | 3968,5 |  | 3968,5 |  | 3968,5 | 3968,5 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Администрация, ОАГЗО | Оформление права муниципальной собственности на земельные участки | Всего | 795,0 |  | 170,0 | 125,0 |  |  | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 795,0 |  | 170,0 | 125,0 |  |  | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Администрация, ОАГЗО | Проведение кадастрового учета земельных участков под объектами муниципальной собственности | Всего, | 660,0 |  | 160,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 660,0 |  | 160,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Администрация, ОАГЗО | Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Всего, | 135,0 |  | 10,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 135,0 |  | 10,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Администрация, СМИиЖВ | Оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки выморочного | Всего, | 434,6 |  | 29,6 | 81,0 |  |  | 81,0 |  | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 434,6 |  | 29,6 | 81,0 |  |  | 81,0 |  | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Администрация, СМИиЖВ | Проведение оценки рыночной стоимости имущества, имеющего признаки выморочного | Всего, | 70,0 |  | 7,5 | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 70,0 |  | 7,5 | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Администрация, СМИиЖВ | Оформление технических планов по имуществу, имеющему признаки выморочного | Всего, | 150,0 |  | 0,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 150,0 |  | 0,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. | Администрация, СМИиЖВ | Оформление нотариальных документов по имуществу, имеющему признаки выморочного | Всего, | 214,6 |  | 22,1 | 38,5 |  |  | 38,5 |  | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 214,6 |  | 22,1 | 38,5 |  |  | 38,5 |  | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Администрация, СМИиЖВ | Оформление права муниципальной собственности на имущество, имеющее признаки бесхозяйного | Всего, | 750,0 |  | 0,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 750,0 |  | 0,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия 3.1. | Администрация, СМИиЖВ | Оформление технических планов на имущество, имеющее признаки бесхозяйного | Всего, | 750,0 |  | 0,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 750,0 |  | 0,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Администрация, СМИиЖВ | Оформление права муниципальной собственности на муниципальное имущество | Всего, | 18958,4 |  | 895,9 | 3612,5 |  |  | 3612,5 |  | 3612,5 | 3612,5 | 3612,5 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 18958,4 |  | 895,9 | 3612,5 |  |  | 3612,5 |  | 3612,5 | 3612,5 | 3612,5 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. | Администрация, СМИиЖВ | Проведение оценки рыночной стоимости на муниципальное имущество | Всего, | 160,0 |  | 97,5 | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 160,0 |  | 97,5 | 12,5 |  |  | 12,5 |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия 4.2. | Администрация, СМИиЖВ | Оформление технических планов на муниципальное имущество | Всего, | 18798,4 |  | 798,4 |  | 3600,0 |  | 3600,0 |  | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  |  |  | В том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет Республики Крым | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городской округ Армянск | 18798,4 |  | 798,4 |  | 3600,0 |  | 3600,0 |  | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы администрации									          А.А. Черненко

Заведующий сектором муниципального имущества и жилищных вопросов 				Т.В. Мукан

Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию

муниципальной программы муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым «Управление муниципальным

имуществом муниципального образования городской округ

Армянск Республики Крым»

В соответствии с законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК  исключительной компетенцией органы местного самоуправления является управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности.

Основным приоритетами в сфере управления муниципальным имуществом является формирование и наполнение реестра муниципального имущества. Для формирования данного реестра необходимо проведения ряда мероприятий, таких как оформление права муниципальной собственности на различные виды муниципального имущества.

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым», определены в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Оценка расходов, предусмотренных программой «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» на реализацию в соответствующих периодах мероприятий, указанных в приложении 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым», проводилась с учетом полномочий, осуществляемых сектором муниципального имущества и жилищных вопросов и отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений администрации города Армянска Республики Крым по реализации политики в области имущественных и земельных отношений, в том числе в области приватизации и управления муниципальной собственностью.

Общий объем финансирования программы составляет 20938,0 тыс.руб., в том числе:

- I этап – 1095,5 тыс.руб.;

- II этап – 3968,5 тыс.руб.;

- III этап – 3968,5 тыс.руб.;

- IV этап – 3968,5 тыс.руб.;

- V этап – 3968,5 тыс.руб.;

- VI этап – 3968,5 тыс.руб.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы подлежат уточнению ежегодно при формировании бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Программой предусмотрены расходы по следующим направлениям:

- Расходы по оформлению права муниципальной собственности на земельные участки.

Целью расходования бюджетных средств, связанных с оформлением права муниципальной собственности на земельные участки, является повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Так, для осуществления данных мероприятий необходимо 775,0 тыс.руб. Данные расходы по этапам составляют:

- I этап – 150,0 тыс.руб.;

- II этап – 125,0 тыс.руб.;

- III этап – 125,0 тыс.руб.;

- IV этап – 125,0 тыс.руб.;

- V этап – 125,0 тыс.руб.;

- VI этап – 125,0 тыс.руб.

Данные расходы I этапа действия Программы включает в себя:

- оформление технической документации на земельные участки муниципальной собственности

| Стоимость технической документации на один земельный участок муниципальной собственности | Планируемое количество оформляемых земельных участков | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 5000,0 руб. (за один земельный участок площадью до 100 кв.м.) | 8 | 400000,0 руб. |
| 10000,0 руб. (за один земельный участок площадью свыше 100кв.м.) | 10 | 1000000,0 руб. |

- оценку земельного участка муниципальной собственности

| Стоимость работ независимого оценщика по одному объекту оценки | Планируемое количество оцениваемых объектов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 5000,0 руб. | 2 | 10000,0 руб. |

Расходы II-VI этапов ежегодно включают в себя:

- оформление технической документации на земельные участки муниципальной собственности

| Стоимость технической документации на один земельный участок муниципальной собственности | Планируемое количество оформляемых земельных участков | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 5000,0 руб. (за один земельный участок площадью до 100 кв.м.) | 20 | 100000,0 руб. |

- оценку земельного участка муниципальной собственности

| Стоимость работ независимого оценщика по одному объекту оценки | Планируемое количество оцениваемых объектов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 5000,0 руб. | 5 | 25000,0 руб. |

- Расходы, связанные с оформлением права муниципальной собственности на имущество, имеющего признаки выморочного;

Целью расходования бюджетных средств, связанных с оформлением права муниципальной собственности на имущество, имеющего признаки выморочного, является повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

В соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если наследство никто не принял или наследники отсутствуют как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или наследники отстранены от наследования, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество в виде жилого помещения, которое расположено на территории Российской Федерации, переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором это жилое помещение находится.

Оформление права муниципальной собственности на выморочное имущество позволит увеличить долю обеспечения жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Сектором муниципального имущества и жилищных вопросов проведен анализ оформления права на наследство в силу закона на выморочное имущество и определено, что в среднем в год может быть оформлено до 5 жилых помещений.

Для оформления свидетельства о праве на наследство установлен единый порядок. Официальный документ, подтверждающий право на наследство, выдается нотариусом по месту открытия наследства. При оформлении наследственных прав на выморочное имущество, законодательно утвержден порядок совершения нотариальных действий.

В соответствии с действующим законодательством, для обращения администрации к нотариусу по вопросу оформления свидетельства о праве собственности по закону, необходимо предоставить такие документы, как договор купли-продажи, договор на передачу жилого помещения в собственность граждан, оценку наследуемого имущества на дату смерти собственника.

Таким образом, в случае выявления выморочного имущества администрация города Армянска необходимо провести ряд мероприятий  для оформления права муниципальной собственности на такое имущество.

Так, для осуществления данных мероприятий необходимо 465,5 тыс.руб. Данные расходы по этапам составляют:

- I этап – 60,5 тыс.руб.;

- II этап – 81,0 тыс.руб.;

- III этап – 81,0 тыс.руб.;

- IV этап – 81,0 тыс.руб.;

- V этап – 81,0 тыс.руб.;

- VI этап – 81,0 тыс.руб.

Данные расходы I этапа действия Программы включает в себя:

- оценку жилого помещения, проводимую независимым экспертом, на момент смерти прежнего собственника

| Стоимость работ независимого оценщика по одному объекту оценки | Планируемое количество оцениваемых объектов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 2500,0 руб. | 6 | 15000,0 руб. |

- проведение технической инвентаризации и изготовление технического плана на недвижимое имущество

| Стоимость технической инвентаризации одного жилого помещения | Планируемое количество дубликатов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 6000,0 руб. | 3 | 18000,0 руб. |

- оформление свидетельства о праве собственности по закону

| Стоимость одного свидетельства о праве собственности по закону | Планируемое количество оформляемых свидетельств | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 5500,0 руб. | 5 | 27500,0 руб. |

Расходы II-VI этапов ежегодно включают в себя:

- выдачу нотариусом дубликата договора купли-продажи жилого помещения прежним собственником

| Стоимость одного дубликата договора купли-продажи | Планируемое количество дубликатов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 4100,0 руб. | 2 | 8200,0 руб. |

- оценку жилого помещения, проводимую независимым экспертом, на момент смерти прежнего собственника

| Стоимость работ независимого оценщика по одному объекту оценки | Планируемое количество оцениваемых объектов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 2500,0 руб. | 5 | 12500,0 руб. |

- оформление свидетельства о праве собственности по закону

| Стоимость одного свидетельства о праве собственности по закону | Планируемое количество оформляемых свидетельств | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 6050,0 руб. | 5 | 30250,0 руб. |

- проведение технической инвентаризации и изготовление технического плана на недвижимое имущество

| Стоимость технической инвентаризации одного жилого помещения | Планируемое количество дубликатов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 6000,0 руб. | 5 | 30000,0 руб. |

- Расходы, связанные с оформлением права муниципальной собственности на имущество, имеющего признаки бесхозяйного;

Целью расходования бюджетных средств, связанных с оформлением права муниципальной собственности на имущество, имеющего признаки бесхозяйного, является повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, которое не имеет собственника или собственник которого не известен.

Выявленное бесхозяйное имущество, на основании решения суда переходит в собственность муниципального образования, в котором это жилое помещение находится.

Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество позволит эффективнее управлять имуществом, расположенным на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Сектором муниципального имущества и жилищных вопросов проведен анализ выявления бесхозяйного имущества и определено, что в среднем в год может быть оформлено до 3 объектов.

Для оформления права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество администрации города необходимо обратиться в Государственной комитет по государственной регистрации и кадастру для постановки на учет бесхозяйного объекта. Для осуществления постановки на учет как бесхозяйного в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру в соответствии с законодательством должна быть предоставлена техническая документация на данный объект.

Таким образом, в случае выявления бесхозяйного имущества администрации города Армянска необходимо провести ряд мероприятий для оформления технической документации на такое имущество.

Так, для осуществления данных мероприятий необходимо 750,0 тыс.руб. Данные расходы по этапам составляют:

- I этап – 0,0 тыс.руб.;

- II этап – 150,0 тыс.руб.;

- III этап – 150,0 тыс.руб.;

- IV этап – 150,0 тыс.руб.;

- V этап – 150,0 тыс.руб.;

- VI этап – 150,0 тыс.руб.

Данные расходы включают в себя:

- изготовление технического паспорта на объекты.

- Расходы, связанные с оформлением права муниципальной собственности на муниципальное имущество муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым;

Целью расходования бюджетных средств, связанных с оформлением права муниципальной собственности на муниципальное имущество муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, является повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым. Мероприятия по данным видам расходов приведут к совершенствованию системы учета объектов муниципальной собственности, увеличения доходной части бюджета муниципального образования городской округ Армянск.

Одним из основных мероприятий является регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности, что приведет к увеличению доли объектов, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

Так, для осуществления данных мероприятий необходимо 18947,5 тыс.руб. Данные расходы по этапам составляют:

- I этап – 885,0 тыс.руб.;

- II этап – 3612,5 тыс.руб.;

- III этап – 3612,5 тыс.руб.;

- IV этап – 3612,5 тыс.руб.;

- V этап – 3612,5 тыс.руб.;

- VI этап – 3612,5 тыс.руб.

Данные расходы I этапа действия Программы включает в себя:

- проведение технической инвентаризации и изготовление технического плана на недвижимое имущество муниципальной собственности

| Стоимость технической инвентаризации одного квадратного метра объекта муниципальной собственности | Площадь планируемой технической инвентаризации муниципального имущества | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 75,0 руб. | 6000 кв.м. | 450000,0 руб. |

- проведение технической инвентаризации и изготовление технического плана на линейные объекты муниципальной собственности

| Стоимость изготовление технического плана одного километра линейного объекта муниципальной собственности | Общее количество инвентаризируемых линейных объектов муниципальной собственности | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 10000,0 руб. | 30 км | 300000,0 руб. |

- оценку объектов муниципальной собственности.

| Стоимость работ независимого оценщика по одному объекту оценки | Планируемое количество оцениваемых объектов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 2500,0 руб. (жилое помещение) | 40 | 12500,0 руб. |
| 35000,0 (линейный объект) | 1 | 35000,0 руб. |

Расходы II-VI этапов ежегодно включают в себя:

- проведение технической инвентаризации и изготовление технического плана на недвижимое имущество муниципальной собственности

| Стоимость технической инвентаризации одного квадратного метра объекта муниципальной собственности | Площадь планируемой технической инвентаризации муниципального имущества | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 75,0 руб. | 16000 кв.м. | 1200000,0 руб. |

жилые помещения муниципального жилищного фонда

| Стоимость изготовление технического плана одного жилое помещение | Общее количество инвентаризируемых жилых помещений муниципального жилищного фонда | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 6000,0 руб. | 200 | 1200000,0 руб. |

- проведение технической инвентаризации и изготовление технического плана на линейные объекты муниципальной собственности

| Стоимость изготовление технического плана одного километра линейного объекта муниципальной собственности | Общее количество инвентаризируемых линейных объектов муниципальной собственности | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 10000,0 руб.. | 120 км. | 1200000,0 руб. |

- оценку объектов муниципальной собственности.

| Стоимость работ независимого оценщика по одному объекту оценки | Планируемое количество оцениваемых объектов | Общая сумма |
| --- | --- | --- |
| 2500,0 руб. | 5 | 12500,0 руб. |

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

Заместитель главы администрации				А.А. Черненко

Заведующий сектором муниципального

имущества и жилищных вопросов 				Т.В. Мукан