|  | # Приложение 3 к постановлению администрации города Армянска от 29.03.2019 № 218 |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 75-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести встречу с руководителями предприятий, учреждений и организаций, за которыми закреплены памятники и памятные знаки, расположенные на территории города | март 2019 | Отдел жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования (далее-ОЖХБП) |
|  | Организовать проведение общегородских субботников | март-апрель 2019 | ОЖХБП |
|  | Подготовить письма в учреждения об оказании содействия в подготовке и проведении мероприятий | До 29.03.2019 | ОКиМО |
|  | Подготовка и рассылка пригласительных билетов официальным лицам | до 01.04.2019 | Аппарат администрации |
|  | Сбор информации о приезде ветеранов, родственников погибших советских воинов | 01-06.04.2019 | Отдел культуры и межнациональных отношений (далее-ОКиМО) |
|  | Оказать содействие в проведении акции «Десант Победы» | 02.04.2019 | РСМ, сектор по делам семьи молодежи семьи физкультуры и спорта (далее –СДСМФС), ОКиМО, Отдел образования (далее- ОО), ОЖХБП |
|  | Организовать и провести « Спортивное мероприятие « Битва школьных клубов» | 02.04.2019 В 16-00 | ОО |
|  | Разместить информацию в СМИ об ограничении движения по ул. Железнодорожной | До 04.04.2019 | ОЭР |
|  | Организовать и провести акцию по плаванью «На рекорд!» ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения муниципального образования городской округ Армянск, посвященная пятилетию со дня подписания Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) и Дню освобождения города Армянска от фашистских захватчиков | 04.04.2019 В 10-00 | СДСМФС, ОО |
|  | Оказать содействие в организации «Вахты памяти» | С 05.04.2019 | ОКиМО, аппарат администрации города Армянска, ОО |
|  | Провести открытый урок мужества , посвященный 75-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | 05.04.2019 В 11-00 | ОО |
|  | Подготовить сценарии проведения: - открытого урока мужества - торжественной встречи с делегацией города-побратима встречи с учащимися общеобразовательных учреждений - конкурса –фестиваля военно-патриотической песни - конкурса «Крымский вальс» | До 05.04.2019 До 11.04.2019 | ОО |
|  | Сопровождение делегации города - побратима | 06-09.04.2019 | Аппарат Армянского городского совета, Аппарат администрации |
|  | Привести в надлежащее состояние памятники , памятные знаки и прилегающие к ним территории | до 06.04.2019 | МКП «Благоустройство», руководители предприятий |
|  | Привести в надлежащее состояние братское кладбище на Перекопском валу | до 06.04.2019 | МКП «Благоустройство» |
|  | Обеспечить праздничное оформление города | до 06.04.2019 | МКП «Благоустройство» |
|  | Подготовить сценарии проведения: - патриотической акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы» - торжественной встречи с делегацией города-побратима встречи - открытия памятного знака в сквере с. Суворово | до 06.04.2019 | ОКиМО |
|  | Приобретение подарков для ветеранов | до 06.04.2019 | Аппарат администрации |
|  | Приобретение венков для возложения к памятникам | до 06.04.2019 | МКУ «АХЧ», ОЭР |
|  | Организовать размещение информационных табличек, с именами героев освободителей Армянска | 06.04.2019 | РОО «Волонтеры Победы», |
|  | Организовать и провести открытый шахматный турнир, посвященный 75-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | 06.04.2019 В 9-30 | СДСМФС, ОО |
|  | Организовать и провести открытый кубок города по волейболу среди юношей, посвященного 75-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | 06.04.2019 В 9-30 | СДСМФС, ОО |
|  | Организовать проведение игры –приключение (квест ) «Наша Победа!» | 06.04.2019 В 10-00 | СДСМФС, ОКиМО, ОО |
|  | Организовать и провести встречу с делегацией города-побратима в с. Суворово | 06.04.2019 В 11-40 | Аппарат Армянского городского совета, ОО |
|  | Открытие памятного знака И.П.Бережному в с. Суворово - доставка делегации из Челябинской обл. к месту проведения мероприятия. - доставка и установка палатки ,подключение к электропитанию на месте проведения мероприятия. - обеспечить озвучивание, подготовка сценария. - подвоз аппаратуры для озвучивания мероприятия. - приобретение цветов для возложения. - участие в открытии памятного знака И.П.Бережному в с. Суворово. | 06.04.2019 В 11-00 | МКП «Благоустройство». МКП «Благоустройство». ОКиМО (МБУ «ЦКиД». МУП»УЖКХ». МКУ»АХЧ». Совет ветеранов, ОВС иДТ, Аппарат администрации и Армянского городского совета. |
|  | Организовать и провести торжественную встречу с делегацией города-побратима | 06.04.2019 В 14-00 | Аппарат Армянского городского совета, аппарат администарции города Армянска, Совет ветеранов войны, труда и воинской службы |
|  | Организовать и провести открытый турнир по футболу, посвященный 75-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | 07.04.2019 В 9-30 | СДСМФС, ОО |
|  | Торжественная закладка сквера им. С.Зязева | 07.04.2019 В 10-30 | Аппарат Армянского городского совета, ОО |
|  | Сбор информации о приезде официальных лиц, их сопровождение | 07-09.04.2019 | Аппарат администрации |
|  | Сопровождение ветеранов-освободителей, родственников погибших советских воинов | 07-09.04.2019 | Совет ветеранов войны, труда и воинской службы, ОКиМО |
|  | Медицинское сопровождение ветеранов | 07.-08.04.2019 | ГБУЗ «ЦГБ» г. Армянска |
|  | Организация питания ветеранов, участников акций | 07.-09.04.2019 | ОКиМО, ОЭР |
|  | Транспортное обслуживание делегации ветеранов | 07-09.04.2019 | МКУ «АХЧ», Совет ветеранов войны, труда и воинской службы |
|  | Организовать экскурсионное обслуживание гостей | 07(08).04 2019 | ОКиМО |
|  | Приобретение цветов для возложения к памятникам и памятным знакам | 07-08.04.2019 | МКУ «АХЧ» |
|  | Торжественная встреча с учащимися общеобразовательных учреждений с делегацией города – побратима | 08.04.2019 8-30 | Аппарат Армянского городского совета, ОО |
|  | Организовать почетный караул у памятников | 08.04.2019 | ОО |
|  | Организовать возложение венков к памятным знакам | 08.04.2019 | Армянский городской совет, аппарат администрации города Армянска , ОО, Совет ветеранов войны, труда и воинской службы |
|  | Организовать подвоз и установку скамеек, звуковой аппаратуры, генератора к железнодорожному вокзалу, флагов и флагштога , ограждения | 08.04.2019 До 9-00 | МКП «Благоустройство» , МУП «УЖКХ» ОКиМО |
|  | Организовать украшение флагами перрона железнодорожного вокзала | 08.04.2019 До 9-00 | МКП «Благоустройство», ОКиМО |
|  | Организовать перекрытие тяжелой техникой улицы Железнодорожная | 08.04.2019 9 00 до 1430 | ОМВД, МУП «УЖКХ» , МУП «Армянскводоканал» |
|  | Организовать подключение звуковой аппаратуры к электропитанию на железнодорожном вокзале | 08.04.2019 | МКП «Благоустройство» |
|  | Организовать озвучивание мероприятия на месте проведения патриотических акций | 08.04.2019 | ОКиМО |
|  | Выделить 2 точки электропитания для подключения аппаратуры | 08.04.2019 | железнодорожная станция Армянск ФГУП «КЖД» |
|  | Доставка и установка подиума к месту проведения патриотических акций | 08.04.2019 | МУП «УЖКХ» |
|  | Организовать выездную торговлю | 08.04.2019 | ОЭР |
|  | Организовать работу «полевой кухни» | 08.04.2019 | ОЭР, ООО «Казацкий рынок», в/ч 73954 |
|  | Установить палатку для «полевой кухни» | 08.04.2016 | Служба в г. Джанкое |
|  | Подвезти столы и лавки для «полевой кухни» | 08.04.2019 | ООО «Казацкий рынок», ОЭР |
|  | Установить мусорные контейнеры | 08.04.2019 | МУП «УЖКХ» |
|  | Организовать праздничный концерт с участием творческих коллективов г.Армянска | 08.04.2019 С 11-00 | ОКиМО, ОО |
|  | Организовать выступление духового оркестра МБОУДО «ЦДЮТ» г. Армянска | 08.04.2019 С 11-00 | ОО |
|  | Организовать участие обучающихся в праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | 08.04.2019 | ОО,ГБПОУ РК «АКХП», Институт ПОиМ (филиал) |
|  | Обеспечение озвучивания мероприятий | 02.04.2019, 06.04.2019, 08.04.2019, 12.04.2019. | ОКиМО, МБУ «ЦКиД» |
|  | Организовать в МБУ «Историко-краеведческий музей» экскурсии, встречи учащихся учебных заведений, жителей города с ветеранами Великой Отечественной войны | 01-09.04.2019 | ОКиМО |
|  | Организовать и провести конкурс-фестиваль военной песни «Мы в памяти храним» | 12.04.2019, 14-00 | ОО, ОКиМО |
|  | Организовать и провести муниципальный этап конкурса «Крымский вальс» | 15.04.2019, 14-00 | ОО |
|  | Обеспечение озвучивания мероприятий | 04.04.2019, 05.04.2019, 15.04.2019 | ОО, МБУОДО «ДЮСШ» |
|  | Организовать в библиотеках МБУ «Централизованная библиотечная система» проведение выставок, бесед и других познавательных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | апрель 2019 | ОКиМО |
|  | Обеспечить охрану правопорядка во время проведения мероприятий | апрель 2019 (08.04.2019, 06.04.2019) | ОМВД России по городу Армянску |
|  | Организовать освещение в средствах массовой информации о проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Армянска от фашистских захватчиков | апрель 2019 | МУП «Северный Крым» |

Заместитель главы

администрации города Армянска					Э.А. Мироненко

Начальник Отдела культуры

и межнациональных отношений						Л.Д. Фазилова