Приложение 2

к распоряжению администрации

города Армянска

от 24.08.2018  № 260

## ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению конкурса на присуждение

премии «Общественное признание»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка писем на предприятия, в учреждения, организации об участии в конкурсе на присуждение премии «Общественное признание» | до 06 июля | Отдел по организации-онной работе, делопро-изводству, контролю, обращениям граждан (ООРДКОГ) |
|  | Рассылка писем на предприятия, в учреждения, организации об участии в конкурсе | до 06 июля | ООРДКОГ |
|  | Подготовка объявления, информации о мероприятиях, проводимых в рамках конкурса для размещения на официальном сайте Армянска, в средствах массовой информации | до 06 июля | ООРДКОГ |
|  | Освещение в средствах массовой информации мероприятий (подготовка, проведение и результаты), проводимых в рамках конкурса | с 05 июля до 24 августа | ООРДКОГ, заместитель руководителя аппарата администрации |
|  | Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках конкурса, на сайте Армянска | с 05 июля до 14 сентября | сектор информатизации ОМСПК |
|  | Сбор заявок от претендентов по номинациям | с 09 июля до 24 августа | ООРДКОГ |
|  | Разработка образца диплома для награждения победителей и лауреатов конкурса | до 06 августа | ООРДКОГ |
|  | Разработка макета пригласительных билетов для ВИП-гостей, номинантов, победителей, лауреатов конкурса. Разработка макета пригласительных билетов для зрителей | до 06 августа | сектор информатизации ОМСПК, ООРДКОГ |
|  | Утверждение образца диплома для награждения победителей и лауреатов конкурса. Утверждение макета пригласительных билетов для ВИП-гостей, номинантов, победителей, лауреатов конкурса, для зрителей | до 07 августа | организационный комитет по подготовке и проведению конкурса |
|  | Подготовка к интернет голосованию, голосованию в СМИ | до 16 августа | сектор информатизации ОМСПК, МУП «Северный Крым» |
|  | Проведение интернет голосования, голосование в СМИ | с 17 августа по 07 сентября | сектор информатизации ОМСПК, МУП «Северный Крым» |
|  | Изготовление пригласительных билетов для ВИП-гостей, номинантов, победителей и лауреатов конкурса, для зрителей | до 31 августа | сектор информатизации ОМСПК, МКУ «Административно-хозяйственная часть» |
|  | Изготовление дипломов для награждения победителей и лауреатов конкурса | до 07 сентября | сектор информатизации ОМСПК, МКУ «Административно-хозяйственная часть» |
|  | Приглашение победителей, лауреатов и номинантов конкурса на торжественную церемонию награждения, Рассылка пригласительных билетов для ВИП-гостей, зрителей | до 07 сентября | ООРДКОГ |
|  | Подведение итогов и определение победителей конкурса | до 10 сентября | организационный комитет по подготовке и проведению конкурса |
|  | Подготовка сценария проведения торжественной церемонии награждения победителей конкурса и его утверждение | до 07 сентября | Отдел культуры и межнациональных отно-шений администрации города Армянска (ОКиМО), ОМСПК, организационный коми-тет по подготовке и проведению конкурса |
|  | Организация концертной программы | до 07 сентября | ОКиМО, отдел образо-вания администрации города Армянска (ОО) |
|  | Приобретение цветов для награждения победителей, лауреатов и номинантов конкурса | в день проведения церемонии награждения | МКУ «Административ-но-хозяйственная часть», ООРДКОГ |
|  | Оформление сцены для проведения церемонии награждения конкурса | в день проведения церемонии награждения | ОКиМО |
|  | Озвучивание церемонии награждения победителей конкурса и концертной программы | в день проведения церемонии награждения | ОКиМО |
|  | Организация фуршета | в день проведения церемонии награждения | отдел экономического развития (ОЭР), ООРДКОГ |
|  | Регистрация участников конкурса перед церемонией награждения, ВИП-гостей | в день проведения церемонии награждения | ООРДКОГ |
|  | Дежурство у входа в ЦКиД | в день проведения церемонии награждения | ОКиМО, ООРДКОГ |
|  | Встреча ВИП-гостей | в день проведения церемонии награждения | руководитель аппарата администрации, заместители главы администрации |
|  | Организация вручения цветов, дипломов победителям и лауреатам конкурса | в день проведения церемонии награждения | ОКиМО, ООРДКОГ |
|  | Проведение церемонии награждения победителей конкурса | в день проведения церемонии награждения | ОКиМО, ООРДКОГ |

Руководитель аппарата администрации			Л.В. Бучко

Начальник ООРДКОГ						А.Г. Туник